МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОРОНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.01.2015                                                                                                                                 № 11-р

с.Вороново Кожевниковского района Томской области

Об исполнении Плана мероприятий по развитию

налогооблагаемой базы и повышению эффективности

бюджетных средств муниципального образования

Вороновское сельское поселение за 2014 год

С целью повышения налогооблагаемой базы, формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу и эффективности управления бюджетных расходов,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

1. Утвердить исполнение Плана мероприятий по развитию налогооблагаемой базы                      и повышению эффективности бюджетных средств муниципального образования Вороновское сельское поселение за 2014 год согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Вороновского сельского поселения усилить контроль выполнения Плана мероприятий по увеличению доходной части сельского поселения.

Глава поселения                                                                                                    С.Н.Прокопенко

Оксана Михайловна Чирикова

31-148

В дело № 02 – 04

___________ Н.А. Теущакова

«___»______________ 2015г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Администрации

Вороновского сельского поселения

от 27.01.2015  № 11-р

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

мероприятий по развитию налогооблагаемой базы и повышению

эффективности бюджетных средств муниципального образования

Вороновское сельское поселение за 2014 год

| № п/п | Мероприятия | План | Факт |  | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, направленные на увеличение поступлений по налогам в бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание банка данных жилых помещений и земельных участков выморочного имущества | В течение года | За 2014 год выморочного имущества не выявлено | В связи с тем, что муниципальные образования не имеют полномочий наследовать выморочное имущество |  |
| 2 | Выявление неиспользуемых земельных участков и введение их в оборот | В течение года | За 12 месяцев 2014 года доходы от продажи земельных участков составили: 42,00 рубля. За 2014 год выявлено и введено в оборот 28 земельных участков | - |  |
| 3 | Сверка списков физических лиц по начислению и задолженности по земельному налогу и налогу на имущество с Межрайонной ИФНС России № 2 по Кожевниковскому району | В течение года | За 12 месяцев 2014 года, Поступление земельного налога составило: 1037,193 тыс. руб. при плане: 888,000 тыс. руб. или 117% исполнения. Поступление налог на имущество составило: 70,834 тыс. руб. при плане: 63,800 тыс. руб. или 111% исполнения. Налоги по имуществу и земле в основном поступали в 4 квартале 2014 год | Ведется сверка списков физических лиц по земельному налогу и налогу на имущество с ИФНС. |  |
| 4 | Мероприятия по инвентаризации земельных долей для внесения изменений в государственную кадастровою недвижимость | В течение года | 16 декабря 2014 года в газетах: «Знамя труда», «Томские новости» опубликованы списки лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, для признания права муниципальной собственности невостребованных земельных долей |  |  |
| 5 | Мероприятия по сбору налога за земельные участки арендуемые физическими и юридическими лицами в 2014 году | 2014 год | За 2014 год платежи составили: 278,634 тыс. руб., при плане: 309,00 тыс. руб. или 99% исполнения. На 01.01.2015 имеется задолженность у организаций: - ООО «Надежда»: 14,505 тыс. руб. (50% зачисления в бюджет поселения: 7,00 тыс. руб.) - СПК (колхоз) Восход: 206,724 тыс. руб. (50% зачисления в бюджет поселения: 103,362 тыс. руб.) | По реестру арендной платы за земельные участки ведётся сверка. СПК (колхоз) Восход и ООО «Надежда»- находится в тяжёлом финансовом положении, оплату гарантируют. |  |
| 6 | Мероприятия по выявлению не оформленных прав собственности | 2014 год | Составлен реестр земельных участков индивидуального жилищного фонда, выявлено не оформленных земельных участков по поселению - 446, оформленных участков - 958. Далее планируется проводить работы по выявлению не оформленных прав собственности по имуществу и земле | - |  |
| 7 | Мероприятия по сбору арендной платы за сенокосные угодья, пастбища и ЛПХ | 2014 год | Поступило в бюджет сельского поселения за 2014 год (в размере 50%) 58,00 тыс. руб., в том числе: - за пастбища: 23,00 тыс. руб. - сенокосные угодья: 22,00 тыс. руб. - физ. Лица ЛПХ: 13,00 тыс. руб. | Ведётся сверка задолженности. Составлены реестры по населенным пунктам. |  |
| 8 | Мероприятия по сбору платы за найм муниципального жилья | 2014 год | В бюджет сельского поселения за 12 месяцев 2014 года при плане: 4,00 тыс. руб. поступило: 1,754 тыс. руб. или 44% исполнения (платежи поступили не в полном объеме) | Квартиросъемщикам, с которыми заключены договора соц. найма, ежемесячно вручаются уведомления с суммой квартплаты. |  |
| 9 | Внесение изменений в банк данных по учету предпринимателей и предприятий малого бизнеса, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, создание условий для их регистрации по месту ведения деятельности | 2014 год | На 01.01.2015 год зарегистрировано КФХ -2 (Гаан Л.А. животноводство; Барис В.И. овцеводство, переработка леса) ЛПХ - 1191 хозяйств, КФХ/ИП -10 чел. (оптовая розничная торговля, сельское хозяйство, закуп молока, пчеловодство; обрабатывающие производства; транспорт и связь; строительные работы; гостиницы и рестораны; деятельность в области права) | Каждый квартал вносятся изменения в реестр вновь оформленных предпринимателей |  |
| 10 | Сбор платы за пользование имуществом (аренда центральной кочегарки в с. Вороново) | 2014 год | На 01.01. 2015 За ООО "Коммунальные системы Кожевниково" числится задолженность в размере: 111,786 тыс. руб. (за 2012 – 2013 годы) За ООО «СТЭ» числится задолженность за 7 мес. в размере: 54,873 тыс. руб. Аренда поступила только за 5 мес. в размере: 39,195 тыс. руб. | В связи с признанием ООО "Коммунальные системы Кожевниково" банкротом, средства в бюджет сельского поселения вероятно не поступят. ООО «СТЭ» вручались неоднократно письма о задолженности, объяснений не дают. |  |
| 11 | Сбор арендной платы за водопроводы поступают регулярно от ООО «Селькомхоз» | 2014 год | На 01.01.2015 год задолженность отсутствует, средства поступили в полном объеме в сумме: 104,757 тыс. руб. |  |  |